## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: David Brito, Blanca Proaño
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB1 | Como un [Administrador], necesito [Crear y configurar un repositorio ], con la finalidad de [tener varias versiones del proyecto, documentacion y gestioonar el proyecto en equipo] | PB1 | Terminado | 5 | 1 | 10
PB2 | Como un [Administrador], necesito [Crear un esquema de base de datos ], con la finalidad de [tener una base estructurada para contruir la base de datos en la que se va a trabajar] | PB2 | Terminado | 8 | 2 | 10 | Estudiar el modelo que se va a realizar, tomando en cuenta los conceptos al realizar una base de datos.
PB3 | Como un [Administrador], necesito [crear una base de datos], con la finalidad de [almacenar y gestionar los datos tanto de paceintes, con su respectivo historial medico, como las reservaciones, los medicos, su especailidad su horario, disponibilidad] | PB3 | Terminado | 9 | 3 | 10
PB4 | Como un [Administrador], necesito [crear una capa de enlace a datos Y persistencia], con la finalidad de [enlazar la aplicación con la base de datos anteriormente construida y de esta manera poder gestionarla] | PB4 | Terminado | 10 | 4 | 10 | Tomando en cuenta el tipo de lenguaje, en este caso recomiendo, no utilizar aun las versiones más actuales, debido a que muhcas bibliotecas y/o tecnologias estan quedando obsoletas y solo funcionan en versiones anteriores. Tener en cuenta el tipo de orm que se va a utilizar y si la tecnolog[ia bibliotecas, entre otros aun siguen disponible dependiendo de la version del IDE y su JDK.
PB5 | Como un [Administrador], necesito [implementar el CRUD ], con la finalidad de [controlar la creacion,lectura,edición y eliminación de pacientes, medicos y reservaciones ] | PB5 | En proceso | 10 | 5 | 10 | El proceso tarda más de lo esperado, debido a la complejidad y falta de experiencia al utilizar orm dentro del IDE netbeans, debido a falta de compatibilidad, tutoriales e información muchos de los problemas se dio solución utilizando la lógica y suerte.
PB6 | Como un [Administrador], necesito [definir la arquitectura del sistema], con la finalidad de [separar las diferentes capas del sistema] | PB6 | Terminado | 6 | 6 | 10 | Para este proyecto se decidio utilizar la arquitectura de N-capas
PB7 | Como un [Administrador], necesito [implementar la capa lógica de negocio], con la finalidad de [gestionar el procesamiento de datos, implementación de funciones de negocios,coordinación de usuarios y administración de recursos externos] | PB7 | En espera | 9 | 7 | 10
PB8 |  | PB8
PB9 |  | PB9
PB10
PB11 | Como un [PACIENTE], necesito [Que se me notifique la cita programada], con la finalidad de [Que el paciente no olvide el dia de su cita, la cual se le hará llegar vía mensje con anterioridad]
PB12 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.